招标文件编号：[BCJT-ZXSG-20250907 ]

[新疆班超集团办公楼项目精装修]工程

招

标

文

件

招标人：[新疆班超镁业有限公司]

[2025]年[9]月[7]日

目       录

第一章  投标须知及总则

第二章  招标文件

1、工程概况

2、招标范围及承包方式

3、工期要求

4、工程质量要求

5、投标人资质等级

6、工程计价方式及编制依据

7、投标文件格式

8、投标保证金及缴纳时间

9、投标活动日程安排

10、开标、评标与定标

11、施工合同的签订

12、履约银行保函及提交时间

13、工程分包

14、施工组织设计和施工进度计划

第三章  投标文件格式

第四章  合同文件

第五章  工程承包范围及合同界面

第六章  其他部分

第七章  工程量清单及招标图纸

第一章  投标须知及总则

| 项目 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | [ 新疆班超集团办公楼工程项目] |
| 2 | 工程地点 | [新疆维吾尔自治区新星市文汇路与长征路交叉口班超大厦四楼 ] |
| 3 | 工程概况 | ## [ 略 ] |
| 4 | 质量标准要求 | [ 合格 ] |
| 5 | 工期要求 | [ 2025年12月25日 ] |
| 6 | 招标范围 | [ 四层办公楼精装修、水电安装 ] |
| 7 | 招标方式 | [ 公开招标 ] |
| 8 | 资格审查办法 | [ 采用资格后审方法 ] |
| 9 | 工程计价方式 | [ 采用清单计价方式、固定综合单价、招标图纸及清单总价包干合同 ] |
| 10 | 投标有效期 | [ 60天 ] |
| 11 | 发放招标文件 （招标会） | 发件人：哈密市盛镁镁业有限公司 联系人：周广军，电话：17609028111 时间：2025年9 月 7 日 |
| 12 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘现场，认真核实现场，发生的一切费用自理。 现场联系人：[ 周广军 ]电话：[ 17609028111 ] |
| 13 | 招标答疑 | 投标答疑：投标人在[ 2025 ]年[ 9 ]月[ 15 ]日[ 19：00 ]前以书面形式将投标中有关问题报送招标人邮箱[ shengmeimy2022@163.com ]，招标人根据问题统一做出书面答复。 联系人： [ 周广军 ] 联系电话:[ 17609028111 ] |
| 14 | 投标截止时间 | 1.[ 2025 ]年[ 9 ]月[ 20 ]日[ 17：00 ]截止(投标截止日)，商务标、技术标（手填并盖章页需扫描）、工程量清单Excel电子档招标人邮箱； 2.书面文件：商务标：正本壹份；技术标：正本壹份；按以上时间同日寄出，邮寄地址如下： 地点： [ 新疆新星市二道湖工业园区哈密市盛镁镁业有限公司三楼招标办 ] 联系人：[ 周广军 ] 联系电话:[ 17609028111 ] |
| 15 | 保证金 | 投标人应提供人民币[ ￥50,000.00 ]元整（大写：人民币[ 伍 ]万元）的投标保证金作为履行投标人义务的投标担保。投标人应将投标保证金缴交凭证（银行受理回单）复印件装订在商务标投标文件中，未及时交纳投标保证金的，将作为自动弃标处理。 汇款账号如下： 汇款账号如下： 开户单位：[ 新疆班超镁业有限公司 ] 纳税人识别号：[ 91659011MABKYT5F4J ] 开户行：[ 新疆银行股份有限公司哈密大营房支行 ] 帐号：[ 0802 2800 0000 1268 ] 行号：[ 3138 8408 0195 ] 未中标的投标人将在合同签订后无息退还。中标人的投标保证金将在招标人收到中标人的履约保函后无息退还。未中标的投标人将在合同签订后无息退还。中标人的投标保证金将在招标人收到中标人的履约保函后无息退还。 |
| 16 | 履约银行保函 | 提供由发包人认可的银行出具的无条件的履约保函（保函金额为合同总价的10%）或向发包人提供履约保证金（保证金金额为合同总价的5%）。如中标人中标后未提供，发包人可从首次工程款中一次性扣款。该部分费用均不计息 |
| 17 | 工本费 | 本次投标工本费收取：[ / ]元，仅中标单位收取。 |
| 18 | 投标样品递交 | 不需要；需要； 样品递交的具体要求见招标文件第六章内相关要求； |
| 19 | 特别说明 | [1、投标人在递交投标文件的同时应针对施工合同中有异议的条款提出意见建议，招标人将在定标前回复修改意见；若报标时未提出异议的，视为投标人已接受施工合同中所有条款的内容，中标后双方不再对合同条款进行调整，中标通知书发出后7个工作日内双方直接签署施工合同。] |

总则

招标人受建设单位“[ 哈密市盛镁镁业有限公司]”（以下简称“建设单位”）的委托，就[ 新疆班超集团办公楼项目精装修 ]工程对外进行邀请招标。中标人中标后，应按本招标文件的要求与建设单位签订正式施工合同。

- 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求，责任由投标单位自负。

- 不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标单位及建设单位对这些费用一概不负任何责任。

- 此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签定合同的重要依据，与中标人的中标书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标单位予以重视。

- 投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

- 投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动。

- 投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境，研究图纸和招标条款，了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料，仅供投标参考，投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标，投标单位不得以不理解招标条款为借口，而提出额外赔偿或延长工期等要求。

- 招标文件中有关《建设工程合同》相关表格或空格在投标时不必填写。待中标后签约合同时再填写。招标文件其余内容均必须填写完整。

- 现场情况：

[  四层加固和夹层钢结构平台及消防喷淋管拆改工作已完成  ]，具体情况投标单位现场勘查为准。为保证双方利益，请投标单位务必勘探现场。

9、安全文明施工：施工期间应遵守[  新星市  ]当地关于安全文明施工的有关规定,达到或高于[ 新星市]当地安全文明工地设置标准，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，定期清除场地，更不能污染路面及周边环境，现场[   精装修  ]工程须达到[   新星市    ]当地扬尘治理要求（包括但不限于裸露黄土覆盖、路面及场地内遗洒黄土清理，道路冲洗等降尘措施，并负责协调扬尘治理外部关系），费用均包含在措施费内。如有违反由中标人承担一切责任。

第二章  招标文件

1、工程概况

1.1 工程名称：[  新疆班超集团办公楼精装修工程 ]

1.2 工程地点：[  新疆维吾尔自治区新星市文汇路与长征路交叉口班超大厦四楼 ]

1.3 招标人：[ 新疆班超镁业有限公司  ]

1.4 招标方式：[   公开招标   ]

1.5 工程简介：

工程概况：[   略   ]

1.6施工情况说明

[   四层加固和夹层钢结构及消防喷淋拆改工作已完成   ]

2、招标范围及承包方式

2.1 招标范围：

2.1.1本次招标范围：[   办公楼精装修和水电安装   ]

包括但不限于：[  实施现场工程变更及临时拆改项目  ]

2.1.2不属于本次招标范围：[ 消防、空调、加固、夹层钢结构、报告厅座椅、移动式办公家俱、木饰面柜、LED屏、弱电、窗帘  ]工作由发包人另行分包。

2.2承包方式：

2.2.1本工程：[  采用清单计价方式、固定综合单价、招标图纸及清单总价包干合同  ]。

如工期、质量、安全、文明施工达不到合同约定，按合同条款承担违约责任并扣除相应费用。

3、工期要求

工期为：[ 90 日历天]（暂定进场时间为[ 2025 年 9 月 27 日]，竣工时间为[ 2025 年 12 月 25 日]，具体以开工报告为准）。

注：[          /          ]

4、工程质量要求

根据施工设计图纸及国家有关标准、规范、规程组织施工，并保质保量按时完成任务，因中标人原因造成工程误工或工程质量不符合要求，由中标人负责并赔偿招标人由此造成的一切损失。

5、投标人资质等级

5.1 具备独立法人资格；

5.2 近三年以来，投标人无重大质量、安全事故；

5.3单位资质要求：[   建筑装修装饰工程专业承包二级及以上   ]；

5.4项目经理资质要求：[  二级建造师及以上，装修管理经验不少于10年  ]。

6、工程计价方式及编制依据

1、本工程计价编制参考依据：本工程投标请结合当地市场行情、本企业管理水平及企业自身情况自主报价。

2、投标人的企业定额、施工经验、管理能力、经营状况以及所掌握的市场情况，包含了可以承担的风险。

3、投标人的投标报价涵盖了全部施工过程，不管有何种缺漏，在定标后均不得调整且丢漏项视为投标单位给予招标人的优惠。

4、招标人清单提供工程量仅作为参考，投标人根据招标人提供的招标文件、招标图纸、等资料自主复核。

5、投标人技术投标文件中所列的施工组织技术措施，其费用均应包含在投标报价中。中标后一次性包死，不再调整。施工期间无论任何原因造成施工方案的更改，所增加的措施费用一概不予调整，相应的费用投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

6、投标人的综合单价报价应充分考虑因工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工而引发的一切费用（包含但不限于机械台班停滞费用）。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

7、优惠条件

投标书中应标明费用单价明细表，明确费用的计算方法，若有优惠，请注明优惠的具体内容、项目及计算方法，在施工中发生费用变更时同条件作为计价依据。若发生设计变更及现场签证，如果合同单价中未包含适用于变更部分的单价则以招标人核定的单价为计价依据，并按投标时优惠比例给予优惠。

8、合同价款及调整方式

详见第四章合同文件。

9、工程量确认

详见第四章合同文件。

10、工程款（进度款）支付

详见第四章合同文件。

11、投标报价说明

a.投标人应填写投标报价表中所有工程项目的单价和总价，投标人没有填入单价或总价的项目将不予支付，并认为该项费用已包括在投标报价表的其他单价和总价中。投标报价时的单价和总价全部采用人民币表示。

b.本工程在招标过程中下发的招标书、设计变更、通知、本工程招标答疑纪要、补充说明等，均为编制报价书的依据，若条文相互抵触则以最后发出的文件日期的条文为准。所发文件及通知必须加盖[ 哈密市盛镁镁业有限公司]公章和现场负责人签字方可生效，否则招标人不予认可。

c.投标书中应标明费用单价明细表，明确费用的计算方法，若有优惠，请注明优惠的具体内容、项目及计算方法。在施工中发生费用变更时间条件作为计价依据。若发生设计变更和现场签证，如果合同单价中未包含适用于变更部分的单价则以招标人核定的单价为计价依据。并按投标时优惠比例给与优惠。

d、投标人应在编制商务标投标文件前仔细查看施工图纸及招标文件，并在规定时间内以投标答疑形式提出施工图纸中存在的错、漏、缺等问题；若因投标人原因未提出施工图纸中存在的问题，则视为投标人报价中已含有此部分。

7、投标文件格式

7.1 投标文件的组成

投标文件由商务标、技术标两部分组成。投标文件的装订要求按商务标、技术标两部分顺序分开装订。具体格式参照[第三章] 投标文件格式范本。

7.2 投标文件各部分主要包括的内容：

7.2.1.投标文件第一部分(商务标)包括下列内容：

（1）、投标函

（2）、法定代表人身份证明书

（3）、委托代理人授权书

（4）、报价说明书

（5）、已标价工程清单

（6）、投标报价需要的其他资料

7.2.2投标文件第二部分(技术标-明标)包括下列内容：

（1）、技术标综合说明

（2）、技术条件偏离表

（3）、投标人一般情况表

（4）、近三年企业履约情况表

（5）、拟派往本招标工程项目经理简历表

（6）、拟派往本招标工程技术负责人简历表

（7）、拟派往本招标工程主要施工管理人员表

（8）、项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书

（9）、投标人类似工程业绩表

（10）、其他资料

7.2.3投标文件第二部分(技术标)包括下列内容：

（1）、施工组织设计

（2）、合理化建议

7.3、投标文件的份数及密封、标记要求

7.3.1投标文件份数要求：①商务标正本壹本；  ②技术标（明标）正本壹本；电子档一份

7.3.2投标文件装订必须胶装，不得采用活页装订。①投标人应将所有投标文件的正本密封，并在密封袋及标书右上角清楚地标明“正本”字样。未密封的标书，招标人将拒收。包封上都应写明“[新疆班超集团办公楼项目精装修]工程”投标书、投标人名称（并加盖企业公章和法定代表人或委托代理人印鉴）。

7.3.3 投标文件如果没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放和提前开封的责任。由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

7.4 投标文件正本使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或其委托代理人签署，并加盖法人单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴。

8、投标保证金

8.1 投标担保的形式：投标保证金（以电汇形式）。投标保证金缴纳单位必须为投标单位，不接受个人名义、或委托其他单位代缴投标保证金。投标人领取招标文件和图纸后，应将投标保证金支付到本须知前附表所列招标人账户。投标人同时应将投标保证金缴交凭证（银行受理回单）复印件装订在商务标投标文件中。

8.2  对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件要求而拒绝。

8.3 未中标的投标人的投标保证金将在未中标通知（感谢函）发出且招标人收到投标人完整退还的图纸后20天内无息退还，投标人在缴纳投标保证金时应将退还保证金的账户书面告知招标人。

8.4 中标人的投标保证金在签订合同后20天内无息退还中标人。

8.5 投标人如有下列情况之一，将被没收投标保证金。

8.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件，或未经招标人同意而修改其投标文件的；

8.5.2 投标人互相串通哄抬标价，或者弄虚作假的；

8.5.3 中标人因自身原因，未能在规定期限内按招标文件所附合同文本签订合同的。

8.5.4 中标人未按照本招标文件要求交纳履约银行保函的。

8.5.5 投标人有任何挂靠行为的。

# 10、开标、评标与定标

10.1 开标：在接受投标书的截止时间后，由招标人招标领导小组主持统一开标。

10.2 评标与定标：招标领导小组按工作人员整理的统计资料，分析比较投标报价、施工工期、施工方案、优惠条件以及投标人投入工程的技术力量及业绩等综合情况，择优确定中标人。

10.3 对未交纳投标保证金的投标人，招标人有权做弃标处理。

10.4原则上，本工程招标人将根据综合评标方式确定中标单位。

11、施工合同的签订

# 11.1 中标通知

11.1.1 在投标有效期内，由建设单位以书面形式通知中标人,中标人应在接到中标通知书7天内按招标文件所附合同文本与建设单位签订合同,合同文本附后。

11.1.2 在中标人与建设单位签订了合同协议书后，招标人将电话通知所有未中标投标人按第8条的相关规定退还投标保证金，但所有投标文件不予退还。

# 11.2合同的签署

11.2.1 中标人与建设单位按招标文件要求，投标文件及招标文件所附合同文本签订正式合同。

11.2.2 招标文件、投标文件、答疑文件及澄清文件的记录和中标人在询标时的承诺等均作为合同不可分割的组成部分。

11.2.3 如果中标人不按招标文件要求和投标文件承诺内容签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金，另行确定中标人。

11.3 从签订施工合同后第5个日历天无法进场的（招标人原因造成的除外），建设单位可终止合同，并全额主张履约银行保函，另行确定中标人。

12、履约银行保函及缴纳时间

12.1 履约银行保函金额为中标价的10%，履约银行保函应是建设单位可接受的于开立时生效的，无条件见索即付的银行保函（样本附后），是中标人对合同履约及对建设单位的承诺，其内容包括：工期、质量、项目管理人员、机械设备进场时间及数量的内容等。如中标人在整个项目施工过程中均按合同及承诺按期保质保量的完成，该工程竣工验收合格后，三十日内建设单位将履约银行保函退还。若中标人在合同履约过程中有发生违约行为，则建设单位根据标书及合同约定要求中标人承担违约责任，且可从履约银行保函中直接主张违约金及赔偿金。如果投标单位不能开具附件格式的无条件履约银行保函，必须按中标价的5%缴纳履约保证金以替代履约银行保函。

12.2履约银行保函提交时间：履约银行保函或履约保证金在合同签订后10日内交建设单位[ 哈密市盛镁镁业有限公司]，若中标人未能按约定的时间提交履约银行保函，建设单位可终止合同，另行确定中标人。

13、工程分包

本工程在中标人具备施工资质的承包范围内均不得发生分包行为，专业分包须报建设单位认可；严禁转包工程。

14、施工组织设计和施工进度计划：

14.1 投标人在中标后应按招标人及建设单位要求重新编制施工组织设计和施工进度计划。但中标人不得擅自更改发标人已确认的项目经理、项目班组人员及材料设备等；

14.2 中标人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标人取得中标通知书后5天内向建设单位及工程师提交详细的施工组织设计一式叁份。

15、竣工验收

本工程项目的施工和验收均按照设计图纸上的说明及现行国家有关部门批准或颁布的规范和标准执行。

16、其他条款

16.1除本招标文件外，招标单位在招标期间发出补遗漏书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。

16.2投标单位可在截止投标前3天前就招标文件中发现的问题，以书面形式通知招标单位修改。

16.3为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。

16.4请各单位：详细阅读招标文件、详细查看总平面布置图，请按照招标方提供的帐户汇入投标保证金，凭银行盖章的受理单开立收据；外地单位可采用电汇形式汇入，缴纳受理凭证装订在招标文件商务标中。

16.5投标人应在标书中承诺“若中标后签订合同时投标人愿无条件放弃优先受偿权”；

16.6投标人在投标文件中应列明开工前政府规定的由施工单位办理的相关建设手续的办理时间，如单位进省市手续、农民工专户银行三方监管协议等等，作为投标附件。

16.7招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规定执行。

17、甲定乙供/甲供主要材料、设备要求

17.1本项目甲定乙供对应附件标准按[   办公B类舒适性（根据实际调整）   ]。

17.2本项目甲供材详见附表。

详见第四章合同文件。

第三章  投标文件格式

[                       ]工 程

投

标

文

件

项目编号：[                                ]

项目名称：[                                ]

投标文件内容：      投标文件商务标部分

投标人：[                                ]（盖章）

法定代表人或其委托代理人：[              ]（签字或盖章）

日期：[    ]年[    ]月[    ]日

一、投标函

致: [                         ](招标人)

1、根据已收到的[                         ]工程的邀请招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其它有关招标投标政策法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、报价清单，招标文件补充通知，招标答疑纪要的所有内容和有关文件后，我方最终愿以投标总价[（小写）￥         元]，（大写）人民币:[            ] 元承担本工程的施工、竣工、交付并维修其中的任何缺陷。

2、我方己详细审核全部招标文件图纸及有关附件，充分理解招标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经过成本核算，所填报的投标价格不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标函附录中的工期和投标文件中对工期的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到我方所递交的投标函附录中的质量标准。

6、一旦我方中标，我方保证按投标文件中的项目管理班子及施工组织设计组织施工， 如确需变更，必须征得建设单位（即建设单位）的同意。

7、一旦我方中标，我方保证按经有关部门审核的我方的施工图设计要求进行施工。我方保证用于工程的主要材料、设备等，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品， 并在使用的前经建设单位、建设、监理、设计单位共同确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及进场施工，并认真履行合同和其他投标承诺。

9、招标文件有履约担保要求，我方如中标保证按照招标文件规定的方式时间和金额提交履约担保。

10、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的有可能中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件答疑或修改、招标文件澄清纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：[                         ]      (印鉴)

单位地址: [                         ]

法定代表人或委托代理人：[                         ]     (签字)

日期：[    ]年[    ]月[    ]日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                          .

单位性质：                                          .

地    址：                                          .

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                          .

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

年        月        日

三、法定代表授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权      （姓名）为我方委托人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）      （标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                         。

。

授权委托人无转委托权。

投  标  人：                        （单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：                        .

授权委托人：                            （签字）

身份证号码：                            .

年        月        日

法定代表授权委托人身份证复印件粘贴处

四、报价说明书

（投标人自行编制）。

投标人：                          （单位公章）

年        月        日

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第七章“工程量清单及招标图纸”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、投标报价需要的其他资料

[             ]工程

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：[                               ]

招标文件内容：资格审查部分 （技术标）

投标人：[                               ] (盖章)

法定代表人或其委托代理人：[             ]  (签字)

日  期：[    ]年[    ]月[    ]日

一、技术标书综合说明

（投标人自行编制）。

投标人：                          （单位公章）

年        月        日

二、技术条件偏离表

- 投标者必须填写投标书技术条件偏离格式表。不按照要求填写或有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。

- 除非在投标书技术条件偏离格式表中特别指出，否则投标者在技术数据表中所提供的信息将认为完全符合标准。

- 设备、构件、附件和配件等没有在投标书技术条件偏离格式表中列出的将被认为完全符合本次招标的技术规范。

- 投标者应对投标书技术条件偏离格式表以下的细节进行说明。投标者有变更、修改或附加条件，需要提供详尽的说明，必要时还需要附带草图。

- 如果投标书技术条件偏离格式表下面是空白的，所提交的标书将视为与标准完全符合。

| 页码 | 条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |

三、投标人一般情况

投标人名称：[       ]

| 1 | 企业名称：[ ] |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址：[ ] |  |
| 3 | 当地代表处地址：[ ] |  |
| 4 | 电话：[ ] | 联系人：[ ] |
| 5 | 传真：[ ] | 电子邮箱：[ ] |
| 6 | 注册地：[ ] | 注册年份：[ ] |
| 7 | 公司资质等级证书号：[ ] |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证：[ ] |  |
| 9 | 主营范围：[ ] |  |
| 10 | 作为总中标人经历年数：[ ] |  |
| 11 | 作为分包商经历年数：[ ] |  |
| 12 | 其他需要说明的情况：[ ] |  |

四、近三年企业履约情况表（加盖公章）

投标人名称：

| 投标人近三年已完和目前在建工程合同履约中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况 | [ ] |
| --- | --- |
| 如有的话，请分别说明事件年限、建设单位、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人 | [ ] |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，帐户被查封，财产被接管、冻结，破产状态 | [ ] |

（加盖公章）

五、拟派往本招标工程项目经理简历表

投标人名称：【                               】

| 姓名 | 【 】 | 性别 | 【 】 |  | 年龄【 】 |  |  | 【 】 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 【 】 | 职称 | 【 】 |  | 学历【 】 |  |  | 【 】 |  |  |
| 参加工作时间 |  | 【 】 | 担任项目经理年限 |  |  |  |  | 【 】 |  |  |
| 建造师资质证书编号 |  | 【 】 |  |  | 等级 |  |  | 【 】 |  |  |
| 技术职称证书编号 |  | 【 】 |  |  | 等级 |  |  | 【 】 |  |  |
| 主要工作经历 |  | 【 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位、联系人、电话 |  | 工程名称 |  | 单位合同 金额 （万元） |  | 竣工质量 标准 | 在项目 中担任 职务 |  | 开工日期 | 竣工日期 |
| 【 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 】 |

（加盖公章）

注：1、须附上投标人拟派出的项目经理身份证复印件、《建造师资质证书》副本、技术职称复印件（复印件均需加盖公章）。

2、拟派出的项目经理必须是投标人本企业人员，以《建造师资质证书》上的注册单位为准，如《建造师资质证书》变更的，则以建设行政主管部门批准的变更为准；投标人所报的项目经理人选，在《投标人资格审查书》、投标和项目的实施中均应保持一致。

六、拟派往本招标工程项目技术负责人简历表

投标人名称：【                                    】

| 姓名 | 【 】 |  | 性别 |  | 【 】 |  | 年龄 |  | 【 】 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 【 】 |  | 职称 |  | 【 】 |  | 学历 |  | 【 】 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 【 】 |  | 从事项目技术负责人年限 |  |  |  | 【 】 |  |  |
| 技术职称情况 （证书编号、发证机关等） |  |  | 【 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  | 【 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位、联系人、电话 |  | 工程名称 |  | 单位合同金额 （万元） |  | 竣工质量 标准 |  | 在项目中 担任职务 |  | 开工日期 | 竣工日期 |
| 【 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 】 |

（加盖公章）

注：1.须附上投标人拟派出的项目技术负责人的职称证书复印件（加盖公章）。

2.投标人所报的项目技术负责人人选，在《投标人资格审查书》、投标和项目的实施中均应保持一致

七、拟派往本招标工程项目主要施工管理人员表

投标人名称：【                                 】

| 岗位名称 |  | 姓名 | 职务 | 专业 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 项目主管 | 【 |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 本合同 工程现 场管理 人员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  | 项目技术 负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 】 |

（加盖公章）

注：1.须附上投标人拟派出的本合同工程现场管理人员（项目经理和项目技术负责人另附）的建设行政主管部门核发的（安全员只需提交安全生产考核合格证）岗位证书复印件并加盖公章。所有证书应符合年检要求。

2.投标人所报的本合同工程现场管理人员须是本企业人员（以本招标文件要求提交的证书所在企业为准），否则拒绝其投标。同时在《投标人资格审查书》、投标和项目的实施中均应保持一致。

3.投标人应结合本招标工程的施工特点，并结合施工组织设计，从保证安全和质量的角度配备、配足本合同工程现场管理人员。

八、项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书

（招标人名称）：【                                  】

本承诺书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现承诺我公司拟派出担任（招标项目名称）项目的项目经理（姓名，项目经理或建造师资质证书编号）系本公司正式职工，保证在（招标项目名称）项目投标和施工期间无承担其它在建工程施工项目；保证拟派出本合同工程施工现场管理人员在施工期间全部及时到位并与投标时保持一致。如有违约，我公司愿接受招标人及建设单位任何处罚，并承担全部责任。

投  标  人：【             】　（盖公章）

法定代表人：【         】　（签字或盖章）

九、投标人类似工程业绩表

投标人名称：                   .

| 合同名称 及合同号 | 建设单位 名称 | 建设单位联系人及联系电话 | 建筑面积 | 合同 总价 | 合同授 予时间 | 完工 时间 | 合同 工期 | 合 同身 份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 独立中 标人 | 分包人 |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

（加盖公章）

注：招标人如要求投标人提供类似工程业绩的,则投标人必须填写已完的类似工程，并同时附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明复印件（加盖公章），无相关证明的工程在评审时将不予确认。

十、其他资料

1.应提交经年检合格的营业执照副本、合格有效的建筑业企业资质证书副本复印件及经年检合格企业安全生产许可证复印件（复印件均需加盖公章）

2. 应提交资格审查保证金有关银行单据复印件（加盖公章）；

3. 投标人认为与资格审查申请有关的其它资料。

[             ]工程

投

标

文

件

项目编号：[                         ]

项目名称：[                         ]

招标文件内容：施工组织设计部分（ 技术标  ）

日  期：[    ]年[    ]月[    ]日

- 施工组织设计

投标人应当依据招标人提供的图纸、国家现行规范与标准和招标文件各个组成部分对工程的描述以及投标人对工程现场的勘察结果，编制本招标工程的施工组织设计。

- 施工组织设计中至少应包括并重点描述如下几个方面的内容：

- 工程概况：工程特点、建设地点及环境特征、施工条件、项目管理特点及总体要求；

- 施工总体进度计划及保障措施：包括一份以横道图表示的进度计划（更推荐采用网络进度计划）、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施等。包括发包方供应材料设备等在内的材料设备进场计划；

- 质量保证措施和创优计划：严格依照 ISO9000质量体系的质量保证措施和创优措施，必须保证本招标工程达到本招标文件所约定的工程质量等级和标准、包括确保质量所采取的检测试验手段，措施和方法，质量保证体系，成品的检测，降低本工程施工对其他专业施工影响的措施；

- 安全文明施工措施和方案：包括保证安全生产、文明施工、成品保护、降低环境污染和噪音的措施，以及施工期间防风、防雨及防雷等的措施；

- 主要分项工程施工方案和技术措施：包括防雷、防雨、淋水、产品保护、特殊气候施工、清洗、安全文明施工等；

- 本项工程中的工作难点及重点工作的技术保障措施；

- 对业主方、监理单位、总承包商及其他可能存在交叉施工关系的施工单位之间的配合要求等；

- 施工现场现状平面图。图中应合理标明如何利用现有的施工场地条件，并标明需要发包方提供的施工条件，或投标单位拟增加的临时设施和拟占用的施工场地等；详细表明加工场地，材料、半成品、购件的堆放，临时设施的布置。

- 现场组织管理机构。现场组织机构构成、项目经理、项目技术负责人及主要岗位人员、职责、授权范围；公司总部与现场组织机构的关系以及对现场组织结构的授权范围。

- 拟投入施工机械设备及劳动力配置情况；

- 主要设备、材料的准备、选用及加工质量保证；

- 对现有成品设施的保护措施；

- 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险等等）的措施；

- 投标人认为必要的其他资料。

- 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  施工进度网络图

附表五  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备和设施情况可参照此表式编制，内容是完成本工程所需的特种加工设备和生产设施、包括自有和租赁。

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

（投标人自行编制）

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和横道图表示。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积（M2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、合理化建议

工程名称：

[ ]